Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 мая 2022 г. N 395-пП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 19.02.2014 N 95-пП (С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В целях реализации Закона Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - Закон Пензенской области от 01.07.2013 N 2403-ЗПО), руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Внести в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (далее - Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В позиции "Показатель (индикатор) Программы" Паспорта Программы число "5829" заменить числом "5827".

1.2. В третьем абзаце раздела 2 "Цель и задача Программы" Программы число "5829" заменить числом "5827".

1.3. В приложении "Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Пензенской области, с указанием услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества и планируемых сроков их проведения" к Программе:

1.3.1. в разделе "Бековский район" пункты 4, 5 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Бековский район | п. Сахзавод, пер. Заводской | 3 | 368,4 | 2 | 1964 |  | 2022 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 5 | Бековский район | п. Сахзавод, пер. Заводской | 4 | 369,4 | 2 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2025 |  | 2027 |

";

1.3.2. в разделе "Белинский район" пункт 44 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Белинский район | г. Белинский, ул. Ленина | 74 | 266,3 | 2 | 1964 |  | 2022 | 2026 | 2024 | - | 2026 |

";

1.3.3. в разделе "г. Заречный" пункты 218, 266, 273 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | г. Заречный | ул. Конституции СССР | 33 | 2 775,9 | 5 | 1973 |  | 2040 - 2042 | 2032 | 2021, 2026 (электро-, тепло-, газоснабжение, подвалы) | - | 2032 |
| 266 | г. Заречный | ул. Ленина | 41 | 2 806,4 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2026 | - | 2033 |
| 273 | г. Заречный | ул. Ленина | 49 | 2005,90 | 4 | 1964 |  | 2022 | 2026 | 2022 | - | 2026 |

";

1.3.4. в разделе "г. Кузнецк":

1.3.4.1. пункты 25, 38, 124, 136, 218, 233, 279, 290, 292, 310, 324.1 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | г. Кузнецк | ул. 60-летия ВЛКСМ | 1 | 3619,1 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2023 | - | 2035 |
| 38 | г. Кузнецк | ул. Белинского | 10 | 3 273,9 | 5 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 124 | г. Кузнецк | ул. Кирова | 163 | 3 352,4 | 5 | 1967 |  | 2021 - 2022 | 2028 | 2021 - 2022 | - | 2028 |
| 136 | г. Кузнецк | ул. Красноармейская | 108Б | 2313,9 | 4 | 1959 |  | 2019 | 2023 | 2016(теплоснабжение), 2040 (электро-, газо-, водоснабжение, водоотведение) | - | 2023 |
| 218 | г. Кузнецк | ул. Откормсовхоз | 53 | 1315,7 | 3 | 1990 |  | 2022 | 2040 - 2042 | 2039 | - | 2040 - 2042 |
| 233 | г. Кузнецк | ул. Победы | 54 | 2 552,53 | 4 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 279 | г. Кузнецк | ул. Рабочая | 236 | 3137,4 | 5 | 1965 |  | 2023 | 2027 | 2021(электро-, тепло-, водоснабжение, водоотведение,2027 (газоснабжение, подвалы) | - | 2027 |
| 290 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 31 | 2114,3 | 5 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2031 | - | 2033 |
| 292 | г. Кузнецк | ул. Радищева | 33 | 2167,3 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2031 | - | 2032 |
| 310 | г. Кузнецк | ул. Свердлова | 112 | 3 120 | 5 | 1967 |  | 2023 | 2028 | 2021 (теплоснабжение, водоотведение),(2028 электро-, газо-, водоснабжение, подвалы) | - | 2028 |
| 324.1 | г. Кузнецк | ул. Сызранская | 148А | 1 278,8 | 4 | 1966 |  | 2023 | 2027 | 2027 | - | 2027 |

";

1.3.4.2. дополнить пунктом 178.1:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178.1 | г. Кузнецк | ул. Молодой Гвардии | 158В | 1297,8 | 4 | 1967 |  | 2024 | 2028 | 2024 | - | 2028 |

";

1.3.5. в разделе "г. Пенза":

1.3.5.1. пункты 8, 93, 158, 213, 258, 296, 297, 324, 326, 327, 391, 410, 435, 485, 604, 629, 651, 658, 701, 705, 720, 721, 722, 724, 801, 911, 917, 923, 962, 1058, 1066, 1108, 1121, 1220, 1244, 1245, 1246, 1353, 1356.1.1, 1424, 1441.1, 1443.1, 1497, 1521, 1527, 1557.1, 1723, 1783, 1785, 1858, 1861, 1862, 1866, 1886, 1889, 1912, 1935, 1962, 2051, 2054, 2117, 2251, 2335, 2431, 2444, 2447, 2448, 2463.3 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | г. Пенза | городок Военный | 102 | 526,4 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 | - | 2023 |
| 93 | г. Пенза | пр-кт Победы | 27 | 3969,1 | 5 | 1965 |  | 2030 | 2027 | 2030 | - | 2027 |
| 158 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 31 | 3725,3 | 9 | 1993 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 - 2024 | 2040 - 2042 |
| 213 | г. Пенза | пр-кт Строителей | 93 | 4891,4 | 10 | 2011 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 258 | г. Пенза | проезд Богданова | 14А | 276,3 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2022 | - | 2025 |
| 296 | г. Пенза | проезд Лобачевского 1-й | 18 | 581,4 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2025 | - | 2025 |
| 297 | г. Пенза | проезд Лобачевского 2-й | 1/20 | 570,1 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2025 | - | 2025 |
| 324 | г. Пенза | проезд Онежский 1-й | 6 | 3526,2 | 10 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 326 | г. Пенза | проезд Онежский 1-й | 10 | 3526,2 | 10 | 2008 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 327 | г. Пенза | проезд Онежский 1-й | 12 | 3563,9 | 10 | 2009 | 1 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 391 | г. Пенза | проезд Электрический | 3 | 5 215,6 | 10 | 1993 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | 2040 - 2042 |
| 410 | г. Пенза | ул. 8 Марта | 15 | 22418,44 | 9 | 1983 | 11 | 2035 | 2040 - 2042 | 2035 | 2023 | 2040 - 2042 |
| 435 | г. Пенза | ул. Антонова | 15 | 12002,9 | 8,3 | 1994 - 1996 | 6 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2024 | 2040 - 2042 |
| 485 | г. Пенза | ул. Бакунина | 30А | 3628,1 | 5 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2024 | - | 2025 |
| 604 | г. Пенза | ул. Вадинская | 11 | 4279,3 | 10 | 1993 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| 629 | г. Пенза | ул. Володарского | 67 | 3986,4 | 5 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 651 | г. Пенза | ул. Воровского | 21 | 467,22 | 2 | 1951 |  | 2018 | 2024 | 2018 | - | 2024 |
| 658 | г. Пенза | ул. Воровского | 34 | 391,4 | 2 | 1953 |  | 2040 - 2042 | 2024 | 2019 | - | 2024 |
| 701 | г. Пенза | ул. Вяземского | 25 | 3622,3 | 5 | 1964 |  | 2030 | 2026 | 2030 | - | 2026 |
| 705 | г. Пенза | ул. Вяземского | 35 | 3632,1 | 5 | 1964 |  | 2026 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 720 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 6 | 3175,326 | 5 | 1963 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2021 - 2022 | - | 2026 |
| 721 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 8 | 3590,5 | 5 | 1963 |  | 2026 | 2026 | 2021(электроснабжение, водоотведение), (2026 тепло-, газо-, водоснабжение, подвалы) | - | 2026 |
| 722 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 10 | 3174,717 | 5 | 1963 |  | 2022 | 2026 | 2021 - 2022 | - | 2026 |
| 724 | г. Пенза | ул. Германа Титова | 14 | 2642,051 | 5 | 1963 |  | 2022 | 2026 | 2021 тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвалы) (2022 (электроснабжение) | - | 2026 |
| 801 | г. Пенза | ул. Докучаева | 15 | 2210,801 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2022 | - | 2025 |
| 911 | г. Пенза | ул. Калинина | 95 | 1115,253 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 - 2022 | - | 2025 |
| 917 | г. Пенза | ул. Калинина | 99А | 1 448,1 | 4 | 1962 |  | 2022 | 2025 | 2022 | - | 2025 |
| 923 | г. Пенза | ул. Калинина | 104 | 2582,8 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 - 2022 | - | 2025 |
| 962 | г. Пенза | ул. Карпинского | 5 | 3602,4 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2022 (электроснабжение), 2026(тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение, подвалы) | - | 2027 |
| 1058 | г. Пенза | ул. Кирова | 71 | 6086,3 | 5 | 1958 |  | 2040 - 2042 | 2023 | 2022 | - | 2023 |
| 1066 | г. Пенза | ул. Клары Цеткин | 23 | 10884,63 | 10 | 1993 | 5 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 - 2024 | 2040 - 2042 |
| 1108 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 7 | 2660,5 | 5 | 1969 |  | 2023 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 1121 | г. Пенза | ул. Коммунистическая | 35 | 6499,0 | 5 | 1968 |  | 2023 | 2029 | 2024 | - | 2029 |
| 1220 | г. Пенза | ул. Краснова | 58 | 561 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2025 | - | 2025 |
| 1244 | г. Пенза | ул. Крупской | 27 | 1275,3 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2021 - 2022 | - | 2025 |
| 1245 | г. Пенза | ул. Крупской | 29 | 1715,92 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 - 2022 | - | 2025 |
| 1246 | г. Пенза | ул. Крупской | 31 | 1268,6 | 4 | 1961 |  | 2020 | 2025 | 2021 - 2022 | - | 2025 |
| 1353 | г. Пенза | ул. Ладожская | 135 | 15122,6 | 10 | 1993 | 7 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 - 2023 | 2040 - 2042 |
| 1356.1.1 | г. Пенза | ул. Ладожская | 144 | 15496,2 | 15 - 17 | 2014 | 8 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 |
| 1424 | г. Пенза | ул. Либерсона | 30А | 995,9 | 3 | 1959 |  | 2024 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 1441.1 | г. Пенза | ул. Лобачевского | 4 | 395,9 | 2 | 1951 |  | 2021 - 2022 | 2021 - 2022 | 2021 - 2022 | - | 2021 - 2022 |
| 1443.1 | г. Пенза | ул. Лобачевского | 6 | 616 | 2 | 1951 |  | 2021 - 2022 | 2021 - 2022 | 2021 - 2022 | - | 2021 - 2022 |
| 1497 | г. Пенза | ул. Лядова | 30 | 6395,3 | 9 | 1988 | 3 | 2039 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2018 | 2040 - 2042 |
| 1521 | г. Пенза | ул. Максима Горького | 37А | 2410,3 | 4 | 1932 |  | 2022 | 2016 | 2016 | - | 2016 |
| 1527 | г. Пенза | ул. Маршала Крылова | 15 | 623,9 | 3 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2022 | - | 2025 |
| 1557.1 | г. Пенза | ул. Металлистов | 10/8 | 715 | 2 | 1952 |  | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2020 - 2021, 2021 - 2022 (электро-, теплоснабжение) | - | 2021 - 2022 |
| 1723 | г. Пенза | ул. Ново-Казанская | 2А | 9146,7 | 10 | 2007 | 4 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 1783 | г. Пенза | ул. Островского | 1 | 3554,9 | 5 | 1965 |  | 2027 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 1785 | г. Пенза | ул. Островского | 3 | 3540,4 | 5 | 1965 |  | 2022 | 2027 | 2027 | - | 2027 |
| 1858 | г. Пенза | ул. Попова | 8А | 3020,3 | 5 | 1963 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2021 - 2022 | - | 2026 |
| 1861 | г. Пенза | ул. Попова | 12 | 3226,1 | 5 | 1962 |  | 2025 | 2025 | 2022 | - | 2025 |
| 1862 | г. Пенза | ул. Попова | 12А | 3219,8 | 5 | 1962 |  | 2021 - 2022 | 2025 | 2021 - 2022 | - | 2025 |
| 1866 | г. Пенза | ул. Попова | 18 | 2365,1 | 4 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2022 | - | 2025 |
| 1886 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 2 | 378,2 | 2 | 1963 |  | 2021 | 2026 | 2021 (теплоснабжение), 2026 (электро- газо-, водоснабжение, водоотведение) | - | 2026 |
| 1889 | г. Пенза | ул. Привокзальная | 6А | 630,7 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2025 | - | 2025 |
| 1912 | г. Пенза | ул. Пушанина | 3 | 6065,1 | 4 | 1964 |  | 2026 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 1935 | г. Пенза | ул. Пушанина | 42 | 4546,3 | 9 | 1993 | 2 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2023 | 2040 - 2042 |
| 1962 | г. Пенза | ул. Расковой | 8 | 279,37 | 2 | 1962 |  | 2020 | 2025 | 2025 | - | 2025 |
| 2051 | г. Пенза | ул. Славы | 4 | 3 487,6 | 5 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2021 (теплоснабжение,водоотведение), 2025(газоснабжение)2028(электро-,водоснабжение, подвалы) | - | 2026 |
| 2054 | г. Пенза | ул. Славы | 7 | 4 022 | 5 | 1959 |  | 2025 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 2117 | г. Пенза | ул. Суворова | 139 | 7184,3 | 9 | 1976 | 3 | 2028 | 2040 - 2042 | 2038 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 |
| 2251 | г. Пенза | ул. Терновского | 243 | 286,1 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | отказ от работ | - | 2024 |
| 2335 | г. Пенза | ул. Ульяновская | 66 | 3194,0 | 5 | 1977 |  | 2029 | 2035 | 2030 | - | 2035 |
| 2431 | г. Пенза | ул. Циолковского | 39 | 2880,24 | 4 | 1963 |  | 2040 - 2042 | 2026 | 2022 | - | 2026 |
| 2444 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 51А | 272,2 | 2 | 1960 |  | 2020 | 2024 | отказ от работ | - | 2024 |
| 2447 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 51Г | 284,4 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | отказ от работ | - | 2025 |
| 2448 | г. Пенза | ул. Чаадаева | 53А | 269,8 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2025 | отказ от работ | - | 2025 |
| 2463.3 | г. Пенза | ул. Чапаева | 75 | 6793,4 | 12 | 2015 | 3 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2039 | 2040 - 2042 |

";

1.3.5.2. пункт 1369 исключить;

1.3.6. в разделе "Городищенский район" пункты 17, 62, 76, 77, 113.2, 117, 162 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Городищенский район | г. Городище, ул. Комсомольская | 38 | 522,1 | 2 | 1968 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 62 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Школьная площадь | 2 | 399 | 2 | 1972 |  | 2025 | 2032 | 2025 | - | 2032 |
| 76 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Комсомольская | 42 | 732,7 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 77 | Городищенский район | г. Сурск, ул. Комсомольская | 44 | 725,9 | 2 | 1967 |  | 2040 - 2042 | 2028 | 2022 | - | 2028 |
| 113.2 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Кирова | 45 | 417,0 | 2 | 1963 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2028 | - | 2026 |
| 117 | Городищенский район | р.п. Чаадаевка, ул. Луговая 2-я | 4 | 1 108,2 | 2 | 1964 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2023 | - | 2026 |
| 162 | Городищенский район | с. Шнаево, ул. Привокзальная | 33 | 343,7 | 2 | 1964 |  | 2022 | 2026 | 2024 | - | 2026 |

";

1.3.7. в разделе "Земетчинский район" пункты 22, 31 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Долгова | 19А | 857,8 | 2 | 1991 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 31 | Земетчинский район | р.п. Земетчино, ул. Кирова | 145а | 427,6 | 2 | 1965 |  | 2023 | 2027 | 2025 | - | 2027 |

";

1.3.8. в разделе "Каменский район" пункты 42, 281 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Каменский район | г. Каменка, ул. Ворошилова | 6 | 2022,6 | 4 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |
| 281 | Каменский район | п. Росток, ул. Дружбы | 2 | 584 | 5 | 1968 |  | 2022 | 2029 | 2026 | - | 2029 |

";

1.3.9. в разделе "Колышлейский район" пункты 14, 18, 51 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 9 | 205,9 | 2 | 1965 |  | 2021 - 2022 | 2027 | 2020 | - | 2027 |
| 18 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Гагарина | 16 | 788,4 | 3 | 1986 |  | 2021 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2040 - 2042 |
| 51 | Колышлейский район | р.п. Колышлей, ул. Пензенская | 17 | 693,63 | 3 | 1970 |  | 2021 - 2022 | 2020 - 2022 | 2028 | - | 2030 |

";

1.3.10. в разделе "Кузнецкий район" пункты 36, 37, 55, 56, 61, 73, 80 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок КСМ | 3 | 718,63 | 2 | 1971 |  | 2021 - 2022 | 2031 | 2029 |  | 2031 |
| 37 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Рабочий городок КСМ | 4 | 723,93 | 2 | 1973 |  | 2021 - 2022 | 2032 | 2030 |  | 2032 |
| 55 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Учебный городок | 3 | 624,1 | 2 | 1964 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 56 | Кузнецкий район | с. Махалино, ул. Учебный городок | 4 | 615,1 | 2 | 1964 |  | 2022 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 61 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Песчаная | 4 | 325,3 | 2 | 1961 |  | 2020 | 2024 | 2030 | - | 2024 |
| 73 | Кузнецкий район | с. Пионер, ул. Школьная | 21 | 1318,6 | 3 | 1991 |  | 2022 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |
| 80 | Кузнецкий район | с. Сухановка, ул. Центральная | 3 | 332,9 | 2 | 1971 |  | 2040 - 2042 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020 - 2022 |

";

1.3.11. в разделе "Мокшанский район" пункт 91 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | Мокшанский район | с. Симбухово, ул. Заречная | 43 | 370,7 | 2 | 1963 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2029 | - | 2026 |

";

1.3.12. в разделе "Нижнеломовский район" пункты 31, 41, 108, 131, 173 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Заводская | 3 | 355,7 | 2 | 1974 |  | 2027 | 2033 | 2027 | - | 2033 |
| 41 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Карла Либкнехта | 181 | 3002,2 | 5 | 1970 |  | 2024 | 2030 | 2024 | - | 2030 |
| 108 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Островского | 4 | 7271,2 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2026 | - | 2032 |
| 131 | Нижнеломовский район | г. Нижний Ломов, ул. Сергеева | 79 | 2 605,5 | 5 | 1973 |  | 2026 | 2032 | 2021 (водоотведение), 2023 (электроснабжение), 2024 (тепло-, газо-, водоснабжение, подвал) | - | 2032 |
| 173 | Нижнеломовский район | с. Большой Мичкас, ул. Заводская | 20 | 390,1 | 2 | 1966 |  | 2022 | 2027 | 2022 | - | 2027 |

";

1.3.13. в разделе "Никольский район" пункт 90 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Никольский район | г. Никольск, ул. Ульяновская | 16 | 3979,22 | 5 | 1974 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2022 | - | 2033 |

";

1.3.14. в разделе "Пензенский район":

1.3.14.1. пункты 27, 51, 86, 88, 140 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Пензенский район | р.п. Золотаревка, ул. Ломоковой-Холодовой | 34 | 211 | 2 | 1963 |  | 2026 | 2026 | 2035 | - | 2026 |
| 51 | Пензенский район | с. Большая Елань, ул. Нагорная | 1 | 588,9 | 2 | 1963 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2035 | - | 2026 |
| 86 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Фабричная | 4 | 310,3 | 2 | 1964 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2035 | - | 2026 |
| 88 | Пензенский район | с. Ермоловка, ул. Фабричная | 6 | 297,2 | 2 | 1963 |  | 2021 - 2022 | 2026 | 2040 - 2042 | - | 202 |
| 140 | Пензенский район | с. Засечное, ул. Семейная | 4 | 1937,5 | 4 | 2012 |  | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | 2040 - 2042 | - | 2040 - 2042 |

";

1.3.14.2. пункты 204, 211 исключить;

1.3.15. в разделе "Сердобский район" пункт 183 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 | Сердобский район | г. Сердобск, ул. Советская | 16 | 4 090,6 | 5 | 1975 |  | 2040 - 2042 | 2033 | 2025 | - | 2033 |

";

1.3.16. в разделе "Сосновоборский район" пункты 16, 20 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Сосновоборский район | г. Сосновоборск, ул. Кададинская | 14 | 356,8 | 2 | 1963 |  | 2022 | 2026 | 2024 | - | 2026 |
| 20 | Сосновоборский район | г. Сосновоборск, ул. Кададинская | 18 | 393,7 | 2 | 1964 |  | 2022 | 2026 | 2024 | - | 2026 |

";

1.3.17. в разделе "Тамалинский район" пункт 14 изложить в новой редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Тамалинский район | р.п. Тамала, ул. Коммунистическая | 21 | 276,2 | 2 | 1963 |  | 2022 | 2026 | 2026 | - | 2026 |

".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

О.В.МЕЛЬНИЧЕНКО