Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2014 г. N 94-пП

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЯХ К ТАКИМ

ПЛАНАМ, ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ И СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ

ДОМЕ, ФОРМИРУЮЩИМИ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СПЕЦИАЛЬНОМ

СЧЕТЕ, СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТАКИХ ПЛАНОВ,

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 19.05.2014 N 328-пП, от 03.09.2014 N 609-пП, от 30.10.2015 N 604-пП, от 10.11.2015 N 623-пП (ред. 25.05.2016), от 25.05.2016 N 268-пП, от 14.09.2018 N 496-пП, от 09.10.2019 N 627-пП, от 06.12.2021 N 818-пП, от 02.07.2025 N 610-пП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с частями 7, 7.2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и Законом Пензенской области от 24.04.2024 N 4281-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) Правительство Пензенской области постановляет:

(преамбула в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 02.07.2025 N 610-пП)

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, требования к таким планам, порядок предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них.

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 02.07.2025 N 610-пП)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы формирования и реализации государственной политики в области жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор

Пензенской области

В.К.БОЧКАРЕВ

# Утвержден

постановлением

Правительства Пензенской области

от 18 февраля 2014 г. N 94-пП

ПОРЯДОК

ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКИМ ПЛАНАМ, ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

И СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ,

ФОРМИРУЮЩИМИ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ,

СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТАКИХ ПЛАНОВ, ВНЕСЕНИЯ

ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства Пензенской обл. от 14.09.2018 N 496-пП, от 09.10.2019 N 627-пП, от 06.12.2021 N 818-пП, от 02.07.2025 N 610-пП) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (далее - краткосрочные планы реализации региональной программы), требования к таким планам, порядок предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них, разработан во исполнение частей 7, 7.2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и Закона Пензенской области от 24.04.2024 N 4281-ЗПО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - Закон Пензенской области) и устанавливает требования к составу, содержанию, порядку и срокам подготовки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы, порядок предоставления органами местного самоуправления и собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на специальном счете, сведений, необходимых для подготовки таких планов, внесения изменений в них.

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 02.07.2025 N 610-пП)

2. Разработка краткосрочных планов реализации региональной программы направлена на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объема государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. Краткосрочные планы реализации региональной программы формируются исходя из принципов:

1) использования на цели капитального ремонта остатков средств на счете, счетах регионального оператора, не использованных в предшествующем году, и прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом требований, установленных статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 20 Закона Пензенской области;

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 02.07.2025 N 610-пП)

2) необходимости корректировки объема работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт на счете, счетах регионального оператора;

3) учета случаев проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в целях восстановления технического состояния этого многоквартирного дома в порядке, предусмотренном частью 6.1 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 02.07.2025 N 610-пП)

4. Краткосрочные планы реализации региональной программы разрабатываются сроком на три года, с распределением по годам в пределах указанного срока (периода).

5. Краткосрочные планы реализации региональной программы включают:

- муниципальные краткосрочные планы;

- региональные краткосрочные планы.

6. В настоящем Порядке используются следующие определения:

- плановый период - последовательные три календарных года;

- действующий региональный краткосрочный план - региональный краткосрочный план - региональный краткосрочный план, акт об утверждении которого вступил в силу;

- действующий плановый период - плановый период, на который утвержден действующий региональный краткосрочный план;

- завершенный год - первый год действующего планового периода;

- текущий год - второй год действующего планового периода;

- плановый год - третий год действующего планового периода;

- планируемый плановый период - плановый период, на который разрабатываются муниципальные и региональные краткосрочные планы в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;

- первый год планируемого планового периода - второй год действующего планового периода (текущий год);

- второй год планируемого планового периода - третий год действующего планового периода (плановый год);

- третий год планируемого планового периода - следующий за плановым годом календарный год.

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

6.1. Собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, до 1 октября текущего года предоставляют в орган местного самоуправления:

- результаты обследования технического состояния многоквартирных домов, если обследование технического состояния таких многоквартирных домов было проведено в соответствии с частью 2 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного срока проведения капитального ремонта на более поздний период реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, и (или) о сокращении перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту (при наличии такого(их) решения(й));

- сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, проведенном ранее срока, установленного региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области (при наличии);

- сведения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в целях восстановления технического состояния этого многоквартирного дома в порядке, предусмотренном частью 6.1 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в объеме, необходимом для ликвидации последствий аварии, иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера (при наличии).

(п. 6.1 введен Постановлением Правительства Пензенской обл. от 02.07.2025 N 610-пП)

7. Подготовка и утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы на планируемый плановый период включают в себя следующие этапы:

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

- разработка проектов муниципальных краткосрочных планов органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области при наличии в плановом периоде многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, с учетом предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной постановлением Правительства Пензенской области, до 1 декабря текущего года;

- согласование проектов муниципальных краткосрочных планов, разработанных органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области с учетом сведений, указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка, с исполнительным органом Пензенской области, уполномоченным в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - уполномоченный орган), до 1 марта планового года;

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 02.07.2025 N 610-пП)

- утверждение муниципальных краткосрочных планов органами местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области до 1 апреля планового года;

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

- обобщение и разработка уполномоченным органом проекта регионального краткосрочного плана и его утверждение Правительством Пензенской области до 1 мая планового года.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 09.10.2019 N 627-пП)

8. Региональный краткосрочный план на планируемый плановый период утверждается ежегодно. Со дня вступления в силу акта Правительства Пензенской области об утверждении регионального краткосрочного плана на планируемый плановый период указанный план становится действующим региональным краткосрочным планом, а планируемый плановый период - действующим плановым периодом.

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)

9. Краткосрочный план реализации региональной программы формируется как актуализированная выписка на плановый период, из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, в соответствии с разделами и приложениями.

10. В краткосрочных планах реализации региональной программы указываются следующие данные:

1) плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту;

2) муниципальное образование, в котором находится многоквартирный дом;

3) многоквартирный дом, его адрес, номер (или иные идентификаторы дома);

4) вид работы/услуги по капитальному ремонту общего имущества;

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 02.07.2025 N 610-пП)

5) объем финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту многоквартирных домов;

6) способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома.

11. Краткосрочные планы реализации региональной программы должны учитывать следующие изменения:

1) появление многоквартирных домов, подлежащих исключению (включению) из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области;

2) изменение перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области;

3) изменение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области;

4) изменение видов и объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

5) изменение стоимости капитального ремонта по итогам фактического завершения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

6) иные основания для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, предусмотренные нормами Жилищного кодекса Российской Федерации и Законом Пензенской области.

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 02.07.2025 N 610-пП)

12. Внесение изменений в краткосрочный план в части изменения стоимости капитального ремонта по итогам фактического завершения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по итогам завершенного года, переноса сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на более поздний (ранний) период, сокращения перечня видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту осуществляется на основании предложений регионального оператора, лиц, осуществляющих управление многоквартирным домом, органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области, собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете.

(п. 12 в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 02.07.2025 N 610-пП)

13. Утвержденный краткосрочный план реализации региональной программы на планируемый плановый период размещается на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства "ГИС ЖКХ".

(в ред. Постановления Правительства Пензенской обл. от 06.12.2021 N 818-пП)