Отчет о деятельности Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области

за 2025 год

- Общая информация

В целях реализации положений раздела IX Жилищного кодекса Российской Федерации «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановлением Правительства Пензенской области от 28.06.2013 № 455-пП создан Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Региональный фонд), который осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Пензенской области от 24.04.2024 № 4281-ЗПО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области», принятых в соответствии с ними подзаконных нормативных правовых актов, Устава Регионального фонда.

В Пензенской области реализуется Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Пензенской области, утвержденная постановлением Правительства Пензенской области №95-пП от 19.02.2014, с 2014 по 2050 годы (далее – Региональная программа).

В 2025 году Региональным фондом в рамках полномочий проводилась работа по следующим направлениям:

- Реализация Региональной программы

Постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2015 года                № 605-пП в 2025 году был запланирован капитальный ремонт 475 многоквартирных домов (с учетом переносов и с не выполненными в 2024г. 89 МКД), формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (общий счет), на сумму 1 414,32 млн. руб.

С учетом требований к финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, установленных статьей 20 Закона Пензенской области от 24.04.2024       № 4281-ЗПО, объем средств, которые региональный оператор вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта в 2025 году составил 374,41 млн. руб. Дефицит средств на реализацию этапа 2025 года с учетом кредиторской задолженности перед подрядными организациями за выполненные работы составляет 1039,91 млн. руб.

В связи с дефицитом средств и с целью недопущения субсидиарной ответственности субъекта Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств в соответствии с ч. 6 ст. 178 Жилищного кодекса РФ, на заседании Попечительского совета, по аналогии с 2024 годом, принято решение разделить работы, запланированные к выполнению в 2025г. на первоочередные (крыши, лифты) и работы, которые будут выполнены в более поздние сроки (внутридомовые инженерные системы, фасады, фундаменты).

План 2025 года реализован на 70 %, план 2024 года и первоочередные работы 2025 года выполнены. Стоимость выполненных работ составляет 1 172,23 млн. руб. Улучшили условия проживания более 25 тыс. человек. Выполнены работы в 287 из 475 МКД. Выполнены работы по ремонту:

- крыш – 110;

- фасадов – 79;

- ВИС (инж. сети) – в 42 МКД;

- подвальных помещений – 17;

- лифтов - 34 (в 11 МКД);

- фундаментов – 69.

Реализация Региональной программы в 2025 году

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Количество МКД | ед. | 287 |
| Общая площадь | тыс.м2 | 641,35 |
| Количество проживающих | тыс. чел. | 25,49 |
| Стоимость работ | млн. руб. | 1 172,23 |

- Организация претензионно-исковой работы

В целях аккумулирования средств фонда капитального ремонта на общем счете, в 2025 году Региональным фондом проведена претензионно-исковая работа с должниками по взносам на капитальный ремонт и одновременно работа по выверке базы данных собственников помещений в МКД для правильного начисления и выставления квитанций по оплате взносов на капитальный ремонт.

За 12 месяцев 2025г. Региональным фондом подано в отношении должников – физических лиц 1978 заявлений на выдачу судебных приказов и исков на сумму задолженности 32,899 руб.

За 2025 год Фондом направлено 81 исковое заявление об оплате задолженности по взносам на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в отношении должников на общую сумму 13,39 млн руб., из них, в отношении помещений, находящихся в собственности:

- Пензенской области – 5 исков на общую сумму 0,08 млн руб.;

- муниципальной собственности - 49 исков на общую сумму 7,79 млн руб.;

- федеральной собственности – 3 иска на общую сумму 1,53 млн руб.;

- юридических лиц – 24 исков на общую сумму 3,99 руб.

Получено 60 решений арбитражных судов на общую сумму 7,45 млн руб.

С использованием программного комплекса, собственникам помещений в многоквартирных домах, имеющих задолженность по оплате, в 2025г. направлены уведомления об исполнении обязанности по оплате взносов на капитальный ремонт в количестве 716 980 шт. По договору курьерской доставки направлено 2620 уведомлений в адрес задолжников.

Кроме того, по результатам 2025 года, в целях сокращения задолженности собственников помещений, были заключены соглашения о реструктуризации задолженности по взносам на капитальный ремонт на сумму 2,51 млн руб.

- Собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

4.1. За 2025 год Региональным фондом было начислено взносов на капитальный ремонт в сумме 1 123,89 млн. руб., при этом оплата составила – 1 133,33 млн. руб., с учетом погашения задолженности за предыдущий период. Платежная дисциплина за 2025 год, показала положительную динамику и достигла уровня 100,84 %. Это один из наилучших показателей по собираемости за время реализации региональной программы.

Основным источником финансирования на данный момент являются взносы собственников помещений, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. В целях эффективного управления средствами фонда капитального ремонта региональный оператор использует начисление процентов на остаток по счету. По договору с АО «Россельхозбанк» «на открытие и ведение счета, в целях формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области» сумма начисленных банком процентов от размещения фонда капитального ремонта составила за 2025 год 1,52 млн. руб. (по ставке 5,23% годовых). В соответствии с частью 3 статьи 189 Жилищного кодекса РФ, региональный оператор размещает временно свободные средства фонда капитального ремонта, формируемого на счете регионального оператора на условиях договора банковского вклада (депозита) в российских кредитных организациях. За 2025 год Фондом получено 14,13 млн. рублей от размещения временно свободных средств на условиях договора банковского вклада (депозита) в российских кредитных организациях.

Все собранные средства в соответствии с требованиями ч.1 ст.170, ст.174 Жилищного кодекса РФ, направляются на цели капитального ремонта общего имущества МКД.

4.2 По состоянию на 31.12.2025 Региональный фонд является владельцем 1024 специальных счетов, открытых в 3 кредитных организациях:

- ПАО «Сбербанк России» – 954 специальных счетов;

- Пензенский РФ АО "Россельхозбанк" – 66 специальных счетов;

- Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) – 4 специальных счета.

За 2025 год начислено взносов за капитальный ремонт по специальным счетам, владельцем которых является Региональный фонд, в размере 597,71 млн. руб. Объем собранных взносов составил 581,91 млн. руб.

Таким образом, средний показатель собираемости по специальным счетам, владельцем которых является Региональный фонд, за 2025 год составил – 97,32%.

При формировании фонда капитального ремонта на специальном счете регионального оператора собственники самостоятельно с участием управляющих организаций заключают договоры с подрядными организациями для проведения капитального ремонта общего имущества в своих домах. В 2025 году собственники в 372 МКД предоставили 401 договоров, по которым произведена оплата на общую сумму 417,25 млн. рублей.

4.3. В 2025 году Региональным фондом было сформировано и направлено:

- 1 719 322 счет-квитанций на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества собственникам, формирующим фонд на общем счете регионального оператора;

- 694 659 счет-квитанций, собственникам, формирующим фонд на специальном счете, владельцем которого определен региональный оператор, в рамках заключенных договоров на оказание услуг.

4.4. В части повышения доступности по оплате взносов на капитальный ремонт с 2025 года собственники могут получать электронные квитанции через систему Сбербанк онлайн.

На постоянной основе загружаются лицевые счета в ГИС ЖКХ, что позволяет производить оплату взносов на капитальный ремонт в режиме онлайн.

4.5. В соответствии со статьей 173 Жилищного кодекса РФ, в 2025 году приняты и реализованы решения собственников помещений в МКД о смене способа формирования фонда капитального ремонта:

- по 123 МКД, о смене способа формирования фонда капитального ремонта с общего счета регионального оператора на специальные счета МКД, в результате чего из фонда капитального ремонта на специальные счета МКД перечислено 273,2 млн. руб. (собранные собственниками МКД взносы);

- по 82 МКД, о смене способа формирования фонда капитального ремонта со специального счета МКД на общий счет регионального оператора, в результате чего на общий счет со специальных счетов перечислено – 137,3 млн. руб. (собранные собственниками МКД взносы).

- Информационно – разъяснительная работа Регионального фонда

В 2025 году Региональным фондом проведена разъяснительная работа по вопросам проведения капитального ремонта путем информирования через средства массовой информации: газеты (12 публикаций), телевидение и радио (4 выпуска), интернет-порталы (37 публикаций), официальные сайты Администраций муниципальных районов Пензенской области (138 публикаций), социальные сети (68 публикаций), размещение и актуализация информации на официальном сайте Регионального фонда (733). Освещались инфоповоды, формирующие позитивное восприятие и информационную открытость Фонда.

Для информирования и консультации граждан постоянно работает бесплатная «горячая линия» по вопросам капитального ремонта: 8-800-302-13-34 и общественная приемная. На телефон «горячей линии» за 2025 год поступило 4167 обращений. Ведется работа с письменными обращениями граждан. За 2025 год даны ответы на 5036 обращения.

Кроме того, с 2021 года сообщения от пользователей социальных сетей из системы мониторинга «Инцидент Менеджмент» поступают напрямую в Фонд и оперативно обрабатываются в установленные сроки. Данная практика активно применялась и в 2025 году.

Одним из наиболее эффективных способов информирования населения является участие представителей Фонда в выездных мероприятиях, семинарах, конференциях и круглых столах. В период с мая по август 2025 года директор Регионального фонда приняла участие в 21 встрече с собственниками, органами местного самоуправления, представителями УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК по вопросу капитального ремонта общего имущества в МКД, ремонт которых запланирован согласно краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта на 2025 год.

Директором Регионального фонда каждую среду проводился личный прием граждан. За 2025 год состоялось 40 дней личного приема, в ходе которых было проконсультировано 109 граждан.

- Участие в разработке нормативных правовых актов

В 2025 году с участием специалистов Регионального фонда разработаны и утверждены:

- 34 постановления Правительства Пензенской области, включая 5 изменений региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 19.02.2014 N 95-пП (с последующими изменениями) и 4 изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, на 2024 - 2026 годы, утвержденный постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2015 N 605-пП (с последующими изменениями).

В установленные сроки утвержден минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2026 год в размере 14,5 руб. на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц (постановление Правительства Пензенской области от 29.12.2025 № 1149-пП) и предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Пензенской области на 2026 год, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт (постановление Правительства Пензенской области от 29.12.2025 № 1153-пП).

- Задачи по реализации программных мероприятий в 2026 году

По итогам работы в 2025 году, сформированы следующие основные задачи деятельности Регионального фонда в плановом 2026 году:

- Повышение качества условий проживания граждан в МКД, улучшение качества предоставления коммунальных услуг населению Пензенской области;

- Уменьшение износа общего имущества МКД;

- Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- Улучшение потребительских свойств жилья, эксплуатационных характеристик общего имущества в МКД;

- Активизация роли собственников помещений МКД в процессе эксплуатации общего имущества жилищного фонда и содержанию его в надлежащем состоянии, повышение уровня ответственности собственников за сохранность общедомового имущества;

- Сохранение существующего жилищного фонда и выявление аварийного жилья.

Исп.:

Тарутина Н.А. (841-2) 329-631

Рассыпнова Ю.Г. (841-2) 329-625

Котова С.А. (841-2) 329-605

Колтыгина Т.В. (841-2) 329-603

Новоземцев А.И. (841-2) 329-627

Трубина Ю.С. 8-800-302-13-34